## 표지·변경이력
프로젝트 WBS (Work Breakdown Structure)
문서 정보
문서명
문서 번호
현재 버전
최종 수정일
작성
수행 기간
수행 인력
변경 이력
| 버전 | 일자 | 수정자 | 변경 내용
시트 구성
| 시트 |  | 내용
| 표지·변경이력 |  | 문서 정보와 수정 이력
| 프로젝트 WBS |  | WBS 본표 — 좌측 작업 목록, K열부터 일자별 간트

## 프로젝트 WBS
프로젝트 WBS
프로젝트명
| 수행인력 |  |  |  |  | 현재 목표치 | 97.17% | 현재 달성률 | 94.34%
| 수행기간 | 2026.08.28 ~ 2026.11.06
주요 일정
 | time axis 2026-01-05 to 2026-04-14
단계
주차 | [9 empty] | 2026-01-05: W1 01/05; 2026-01-12: W2 01/12; 2026-01-19: W3 01/19; 2026-01-26: W4 01/26; 2026-02-02: W5 02/02; 2026-02-09: W6 02/09; 2026-02-16: W7 02/16; 2026-02-23: W8 02/23; 2026-03-02: W9 03/02; 2026-03-09: W10 03/09; 2026-03-16: W11 03/16; 2026-03-23: W12 03/23; 2026-03-30: W13 03/30; 2026-04-06: W14 04/06; 2026-04-13: W15 04/13
구분 | WBS | 업무 | 유형 | 산출물 | 수행인력 | 시작일 | 종료일 | 가중치 | 진행률 | 5 월 | 6 화 | 7 수 | 8 목 | 9 금 | 10 토 | 11 일 | 12 월 | 13 화 | 14 수 | 15 목 | 16 금 | 17 토 | 18 일 | 19 월 | 20 화 | 21 수 | 22 목 | 23 금 | 24 토 | 25 일 | 26 월 | 27 화 | 28 수 | 29 목 | 30 금 | 31 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금 | 7 토 | 8 일 | 9 월 | 10 화 | 11 수 | 12 목 | 13 금 | 14 토 | 15 일 | 16 월 | 17 화 | 18 수 | 19 목 | 20 금 | 21 토 | 22 일 | 23 월 | 24 화 | 25 수 | 26 목 | 27 금 | 28 토 | 1 일 | 2 월 | 3 화 | 4 수 | 5 목 | 6 금 | 7 토 | 8 일 | 9 월 | 10 화 | 11 수 | 12 목 | 13 금 | 14 토 | 15 일 | 16 월 | 17 화 | 18 수 | 19 목 | 20 금 | 21 토 | 22 일 | 23 월 | 24 화 | 25 수 | 26 목 | 27 금 | 28 토 | 29 일 | 30 월 | 31 화 | 1 수 | 2 목 | 3 금 | 4 토 | 5 일 | 6 월 | 7 화 | 8 수 | 9 목 | 10 금 | 11 토 | 12 일 | 13 월 | 14 화
착수 및 공통 분석·설계 | 1 | 착수 및 공통 분석·설계 |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-09-21 | 106% | 94.34% | bar: 2026-01-05 to 2026-02-16; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.1 | 착수 |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 10% | 100% | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.1.1 | 수행계획 수립 및 내부 인계 | 기획 | 수행계획서 | PM, PL | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 3% | 100% | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.1.2 | 계약 체결 및 과업범위(SOW) 확정 | 기획 | 계약서, 작업명세서(SOW) | PM | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 4% | 100% | bar: 2026-01-05 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.1.3 | Kick-off Meeting — 목표·일정·R&R·자료 요청 | 기획 | Kick-off 회의록 | PM | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 3% | 100% | bar: 2026-01-08; 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2 | 공통 분석 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 90% | 100% | bar: 2026-01-09 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.1 | 현행 업무 분석 |  |  |  | 2026-08-14 | 2026-09-03 | 40% | 100% | bar: 2026-01-09 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.1.1 | zoom 미팅 1차 준비 및 미팅 진행 | 분석 | 2026.08.21 미팅 회의록 |  | 2026-08-14 | 2026-08-21 | 10% | 100% | bar: 2026-01-09 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.1.2 | 현장 참관 및 참관 기록 전사 | 분석 | 2026.08.26 실무자미팅 회의록 |  | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-20 to 2026-01-21; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.1.3 | WBS 작성 | 자료작성 | WBS |  | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-23 to 2026-01-26; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.1.4 | 업무 프로세스 정리 및 업무·데이터 흐름도 작성 | 자료작성 | 업무·데이터 흐름도 |  | 2026-08-28 | 2026-09-03 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-23 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2 | 요구사항 정의 |  |  |  | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 50% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-22 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2.1 | 자동화할 부분과 담당자가 직접 입력할 부분 나누기 | 기획 | 자동화 대상 구분표 |  | 2026-08-28 | 2026-08-31 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-23 to 2026-01-26; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2.2 | 결산에 필요한 원본 파일 목록 정리 | 분석 | 원본 파일 목록 |  | 2026-08-31 | 2026-09-03 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2.3 | 고객사 확정 항목 요청·회신 관리 | 기획 | 고객사 확정 요청·회신 기록 |  | 2026-08-27 | 2026-09-03 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-22 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2.4 | 요구사항정의서 작성 | 자료작성 | 요구사항정의서 |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-28; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.2.2.5 | 검수기준서 갱신 | 자료작성 | 검수기준서 |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 10% | 100% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-27 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.3 | 공통 설계 |  |  |  | 2026-10-15 | 2026-11-06 | 6% | 0% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-27 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.3.1 | 시스템 구조 및 DB 설계 | 설계 | DB 스키마 |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 3% | 0% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-27 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.3.2 | 화면 설계 — UI/UX 설계 | 설계/디자인 | 화면설계서 |  | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 2.5% | 0% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-27 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12
| 1.3.3 | 설계 산출물 취합·리뷰 | 자료정리 | 자동화 규칙 명세, DB 스키마, 화면설계서 |  | 2026-10-30 | 2026-11.06 | 0.5% | 0% | bar: 2026-01-10 to 2026-01-12; 2026-01-17 to 2026-01-18; 2026-01-24 to 2026-01-25; 2026-01-27 to 2026-01-29; 2026-01-31 to 2026-02-01; 2026-02-07 to 2026-02-08; 2026-02-14 to 2026-02-15; 2026-02-19 to 2026-02-22; 2026-02-28 to 2026-03-02; 2026-03-06 to 2026-03-08; 2026-03-14 to 2026-03-15; 2026-03-21 to 2026-03-22; 2026-03-28 to 2026-03-29; 2026-04-04 to 2026-04-05; 2026-04-11 to 2026-04-12